## Hoja1
 | time axis 2022-03-06 to 2022-07-04
Informe inicial | bar: 2022-03-06
Informe de progrés (I) | bar: 2022-03-07 to 2022-04-10
Informe de progrés (II) | bar: 2022-04-11 to 2022-05-22
Informe final | bar: 2022-05-23 to 2022-06-12
Presentació | bar: 2022-06-13 to 2022-06-26
| 1a entrega |  |  |  |  | 1a semana | [6 empty] | 2a semana | [6 empty] | 3a semana | [6 empty] | 4a semana | [6 empty] | 5a semana | [7 empty] | 1a semana | [5 empty] | 2a semana | [6 empty] | 3a semana | [6 empty] | 4a semana | [6 empty] | 5a semana | [6 empty] | 6a semana | [6 empty] | 1a semana | [6 empty] | 2a semana | [8 empty] | Entrega final
| Objectius a assolir |  |  |  |  | Github | [6 empty] | Decantarme por una implementación | [6 empty] | Comprender las partes del código | [6 empty] | 1a implementación de como sería el código | [6 empty] | Realizar informe progreso(I) | [7 empty] | Avanzar en el código | [5 empty] | Terminar documentación | [6 empty] | Obtener métricas para cuantificar los resultados | [6 empty] | Documentar la información del proyecto | [6 empty] | Crear documentación final | [6 empty] | Margen para | [6 empty] | Realizar esquema del informe | [6 empty] | Avanzar informe
| Metodologia a utilizar |  |  |  |  | Attention is all you need | [6 empty] | Ver como afectan los parámetros al rendimiento y resultado | [6 empty] | Ver como se equiparan al model del paper | [6 empty] | Buscar databases a utilizar | [6 empty] | Evaluar el proyecto | [7 empty] | Comprender las distintas partes por separado | [5 empty] | Realizar pruebas de funcionamiento y análisis | [6 empty] | Comparar resultados con otros proyectos | [6 empty] | Tener modelo terminado ya entrenado | [6 empty] | Tener el esquema de progreso(II) | [6 empty] | finalizar todo | [6 empty] | Empezar a rellenarlo | [6 empty] | Obtener fotos e información necesarioa
| Planificar pasos a seguir |  |  |  |  | Buscar ejemplos de modelos a ejecutar | [6 empty] | Buscar una plataforma donde correr el código | [6 empty] | Empezar a analizar el código y su funcionamiento | [6 empty] | Saber como organizar la información y porqué | [6 empty] | Ver donde he llegado | [7 empty] | Compararlas con otras implementaciones | [5 empty] | Mirar de obtener resultados de una "ejecución final" | [6 empty] | Evaluar la posibilidad de síntesi y reconocimiento de voz | [6 empty] | Tener resultados del entrenamiento
[6 empty] | Comparar ejemplos | [6 empty] | Probar de ejecutarlo | [6 empty] | Empezar a entender los parámetros del modelo | [6 empty] | Cálculo de recursos necesarios para la ejecución | [6 empty] | Considerar cambios
| Información preliminar del problema | [25 empty] | Mirar de tener código funcional en la plataforma | [14 empty] | Documentar código
| añadir + comentarios de fuentes consultadas | [11 empty] | Entender las partes que conforman el transformer | [6 empty] | Buscar como analizar/cuantificar el modelo | [6 empty] | Cálculo del tiempo de ejecución necesario | [50 empty] | 3a entrega
Propuesta del objetivo del TFG y hasta donde se quiere llegar
| Explicación de la metodologia que se seguirá | [76 empty] | Dejar constancia del trabajo
| Crear planificación del proyecto | [76 empty] | Sacar conclusiones
| Añadir bibliografía | [76 empty] | El proyecto debe estar terminado
Indicación del seguimiento del TFG, con los ajustes en la planificación
y explicación de estos si ha sido necesario
[36 empty] | 2a entrega | [41 empty] | Explicación de la metodología que se ha seguido y de los cambios ocasionados
Exponer resultados
[36 empty] | Indicar avances conseguidos | [41 empty] | Conclusiones provisionales
[36 empty] | Rectificar planificación | [41 empty] | Fuentes de información
Comentar cambios del TFG
Indicar el seguimiento de la planificación y los cambios necesarios junto a su justificación
Indicar cambios en los objetivos o metodologia
Explicación de la metodología en uso
Bibliografia